## Sheet1
Justin's Projects
START Date | 2023-01-02
Week Number | 20 | [8 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12
[10 empty] | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18
Project | Activity | Plan Start | Planned Effort | Plan End | Actual Start | Actual Effort | Estimated End | Actual End | Percent Complete | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
| Functional Requirements | 2023-01-01 | 30 | 2023-02-10 | 2023-01-01 | 22 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 73.33%
| Technical Document | 2023-01-30 | 20 | 2023-03-10 | 2023-01-30 | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 100%
| Development | 2023-02-13 | 80 | 2023-03-10 | 2023-02-06 | 120 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 150%
| UAT Testing | 2023-03-13 | 4 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | 120 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 3000%
| Implementation | 2023-03-16 | 4 | 2023-04-10 |  | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 100%
| After Action | 2023-03-20 | 8 | 2023-03-27 |  | 8 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 100%
SCT / PO Automation |  | 0 | 146 | 2023-04-10 | 2023-01-01 | 294 | 2023-06-09 |  | 201.4%
| Functional Requirements | 2023-01-01 | 40 | 2023-02-24 | 2023-07-01 | 20 | 2023-07-03 12:00 |  | 50%
| Technical Document | 2023-02-20 |  |  |  |  | 2023-06-12 |  | 0%
| Development | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
| Unit Testing | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
| UAT Testing | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
| Implementation | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
| Sign Off | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
| After Action | [5 empty] | 2023-06-12 |  | 0%
Invoice Automation |  | 2023-01-01 | 40 | 2023-02-24 | 2023-07-01 | 20 | 2023-07-03 12:00 |  | 50%
| United Techno Development | 2023-01-01 | 405.7 | 2023-03-21 | 2023-01-01 | 365.7 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 90.14%
| Unit Testing | 2023-05-29 | 60 | 2023-06-09 | 2023-05-29 | 49 | 2023-06-13 09:00 |  | 81.67%
| UAT | 2023-06-12 | 16 | 2023-06-16 |  |  | 2023-06-14 |  | 0%
| Implementation | 2023-02-10 | 4 | 2023-03-21 |  |  | 2023-06-12 12:00 |  | 0%
| Rollout plan | 2023-02-10 | 4 | 2023-03-21 |  |  | 2023-06-12 12:00 |  | 0%
| After Action | 2023-04-03 | 8 | 2023-04-07 |  |  | 2023-06-13 |  | 0%
Address Verification |  | 2023-01-01 | 497.7 | 2023-06-16 | 2023-01-01 | 414.7 | 2023-06-14 |  | 83.32%
| SDM 32895 - Syspro InvMaster+ Field Changes | 2023-09-23 | 15 | 2023-06-09 | 2023-05-22 | 10 | 2023-06-12 15:00 |  | 66.67%
| SDM 37121 - SugarCRM Data for Snowflake/Tableau | 2023-03-14 | 70 | 2023-06-09 | 2023-05-01 | 35 | 2023-06-16 09:00 |  | 50%
| SDM 35527 - SCT Transfers In Job Error | 2023-01-12 | 10 | 2023-06-09 | 2023-06-07 |  | 2023-06-13 06:00 |  | 0%
| SDM 35667 - Add field toi OptionGroupToPruductTable | 2023-01-17 | 5 | 2023-06-09 | 2023-06-02 | 4 | 2023-06-12 03:00 |  | 80%
| SDM 39066 - SOH - Kits | 2023-05-30 | 4 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-11 18:00 |  | 150%
| SDM 39047 - SOH - truncation error | 2023-05-27 | 6 | 2023-06-16 | 2023-05-27 | 3 | 2023-06-12 09:00 |  | 50%
| SDM 31845 - Split Shipped Orders | 2022-08-12 | 5 | 2023-06-30
| SDM 35527 - SCT Transfers In Job Error | 2023-01-17 | 10 | 2023-06-09
| SDM 38285 - Job Closue Errors | 2023-04-25 | 15 | 2023-06-30
Tickets | 9 | 2022-08-12 | 140 | 2023-06-30 | 2023-05-01 | 58 | 2023-06-16 09:00 |  | 41.43%
| SDM 34763 - Cushion LabelNaration | 2022-12-13 | 5 | 2023-06-09 | 2023-06-02 | 4 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 80%
| SDM 37223 - Order Data Sent to SugarCRM - Need to Create New Job for Deletions | 2023-03-14 | 15 | 2023-06-09 |  | 12 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 80%
| SDM 39067 - SOH 308-1008427 is not processing | 2023-05-30 | 6 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | 10 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 166.7%
CompletedTicket | 3 | 2023-05-30 | 26 | 2023-06-16 | 2023-06-02 | 26 | 2023-06-07 |  | 100%